## journal
Jour | Début | Fin | Type de tâche | Description de la Tâche | Commentaires
2022-05-02 | 8:40 | 9:35 | Documentation | Création de la planification initiale
2022-05-02 | 9:50 | 10:25 | Autre | Installation de unity 2020
2022-05-02 | 10:25 | 11:25 | Analyse | création des uses case et scénario (Puzzle aléatoire et puzzle manuelle)
2022-05-02 | 13:30 | 14:30 | Documentation | Création du rapport de projet
2022-05-02 | 14:30 | 15:05 | Analyse | création des uses case et scénario (Résolution de puzzle, capture d'écran, théorie des porte logiques)
2022-05-02 | 15:30 | 15:50 | Documentation | mise à jour du rapport de projet
2022-05-02 | 15:50 | 16:40 | Analyse | Création des diagrammes de flux (code main)
2022-05-02 | 16:40 | 16:43 | Autre | Rendu de la planification initiale
2022-05-02 | 16:43 | 16:55 | Analyse | Création des diagrammes de flux (code pour puzzle aléatoire)
2022-05-03 | 8:00 | 8:05 | Autre | Création du projet de base sur unity
2022-05-03 | 8:05 | 8:25 | Autre | Création du dépôt git + first commit
2022-05-03 | 8:25 | 9:35 | Analyse | Création des diagrammes de flux (code pour puzzle aléatoire, puzzle manuel, capture d'écran, affichage théorie, affichage scores)
2022-05-03 | 9:50 | 9:55 | Autre | installation de baslamiq
2022-05-03 | 9:55 | 10:30 | Absence | Entretien pour technicien dévloppement
2022-05-03 | 10:35 | 11:15 | Conception | Création du design de l'UI (puzzle aléatoire et puzzle manuel)
2022-05-03 | 11:15 | 11:30 | Recherches | Recherches sur les normes des porte logiques (IEC) | Recherches sur les normes actuel, et les portes
2022-05-03 | 11:30 | 12:15 | Conception | Création du design de l'UI (main, prise de screenshot)
2022-05-03 | 13:34 | 13:38 | Conception | Création du design de l'UI (Théorie)
2022-05-03 | 13:38 | 14:22 | Documentation | mise à jour du rapport de projet | ajout de la planification initiale, uses cases et scénario, diagramme de flux
2022-05-03 | 14:22 | 14:45 | Autre | Création du projet sur IceScrum + mise en place des sprints et création des stories
2022-05-03 | 14:50 | 15:05 | Documentation | mise à jour du rapport de projet | relecture + ajout de paragraphes
2022-05-03 | 15:25 | 16:45 | Documentation | mise à jour du rapport de projet
2022-05-03 | 16:45 | 16:50 | Autre | Envoie aux experts et chef de projets la documentation courante (rapport de projet et le journal de travail)
2022-05-05 | 8:50 | 9:20 | Documentation | intégration des diagrammes de flux, théorie des porte, capture d'écran, schéma du design de l'UI | le design manque le choix de difficulté
2022-05-05 | 9:20 | 9:23 | Conception | mise à jour du design pour intégrer le niveau de difficulté
2022-05-05 | 9:23 | 9:35 | Documentation | intégration du schéma du design de l'UI, changement du menu principale, ajout des schémas des puzzle aléatoire et manuel
2022-05-05 | 9:50 | 11:20 | Documentation | intégration du schéma du design de l'UI, ajout des schémas des puzzle aléatoire et manuel, théorie des portes + changement du schéma des porte logique
2022-05-05 | 11:20 | 11:50 | Autre | ajout des tâches sur icescrum pour toutes les stories
2022-05-05 | 11:50 | 12:14 | Conception | création de sprites pour le jeu (porte logiques, câbles, effets)
2022-05-05 | 15:20 | 15:45 | Autre | ajout d'une stories pour l'ui dans ice scrum, avec des tâches | iceScrum - Eurêka! (cpnv.ch)
2022-05-05 | 15:45 | 15:55 | Implémentation | création de l'ui du menu démarré sur Unity | création de la structure de dossier, plus de la scène
2022-05-05 | 16:00 | 16:07 | Autre | installation de packages pour unity 2D | About Sprite Editor ¦ 2D Sprite ¦ 1.0.0 (unity3d.com) https://docs.unity3d.com/Packages/com.unity.2d.pixel-perfect@4.0/manual/index.html
2022-05-05 | 16:07 | 16:17 | Implémentation | création de l'ui du menu démarré sur Unity | Ajout du titre, boutons, importation des sprites, pour UI et portes logique et liste déroulante
2022-05-05 | 16:17 | 16:30 | Autre | ajout de tâches sur ice scrum pour l'ui, création de plusieurs tâches pour ajout de scènes, inégration de boutons
2022-05-05 | 16:31 | 16:39 | Implémentation | ajout des différentes scènes, puzzles, intégration des UI, vérification du bon fonctionnement des chargement des scènes
2022-05-05 | 16:39 | 16:45 | Recherches | recherches sur les conventions de nommage sur c# | C# Coding Conventions ¦ Microsoft Docs
2022-05-05 | 16:46 | 16:51 | Implémentation | création du script main menu, qui gère les boutons, et la liste déroulante du menu démarré

## Types de Tâche
Type de tâches
Implémentation
Absence
Aide éxterieur
Tests
Autre
Analyse
Documentation
Recherches
Conception