## journal
ID | Jour | Début | Fin | Durée | Type de tâche | Description de la Tâche | Commentaires | Avancement
1 | 2022-05-02 | 8:40 | 9:35 | 0:55 | Documentation | Création de la planification initiale
2 | 2022-05-02 | 9:50 | 10:25 | 0:35 | Autre | Installation de unity 2020
3 | 2022-05-02 | 10:25 | 11:25 | 1:00 | Analyse | création des uses case et scénario (Puzzle aléatoire et puzzle manuelle)
4 | 2022-05-02 | 13:30 | 14:30 | 1:00 | Documentation | Création du rapport de projet
5 | 2022-05-02 | 14:30 | 15:05 | 0:35 | Analyse | création des uses case et scénario (Résolution de puzzle, capture d'écran, théorie des porte logiques)
6 | 2022-05-02 | 15:30 | 15:50 | 0:20 | Documentation | mise à jour du rapport de projet
7 | 2022-05-02 | 15:50 | 16:40 | 0:50 | Analyse | Création des diagrammes de flux (code main)
8 | 2022-05-02 | 16:40 | 16:43 | 0:03 | Autre | Rendu de la planification initiale
9 | 2022-05-02 | 16:43 | 16:55 | 0:12 | Analyse | Création des diagrammes de flux (code pour puzzle aléatoire)
10 | 2022-05-03 | 8:00 | 8:05 | 0:05 | Autre | Création du projet de base sur unity
11 | 2022-05-03 | 8:05 | 8:25 | 0:20 | Autre | Création du dépôt git + first commit
12 | 2022-05-03 | 8:25 | 9:35 | 1:10 | Analyse | Création des diagrammes de flux (code pour puzzle aléatoire, puzzle manuel, capture d'écran, affichage théorie, affichage scores)
13 | 2022-05-03 | 9:50 | 9:55 | 0:05 | Autre | installation de baslamiq
14 | 2022-05-03 | 9:55 | 10:30 | 0:35 | Absence | Entretien pour technicien dévloppement
15 | 2022-05-03 | 10:35 | 11:15 | 0:40 | Conception | Création du design de l'UI (puzzle aléatoire et puzzle manuel)
16 | 2022-05-03 | 11:15 | 11:30 | 0:15 | Recherches | Recherches sur les normes des porte logiques (IEC) | Recherches sur les normes actuel, et les portes
17 | 2022-05-03 | 11:30 | 12:15 | 0:45 | Conception | Création du design de l'UI (main, prise de screenshot)
18 | 2022-05-03 | 13:34 | 13:38 | 0:04 | Conception | Création du design de l'UI (Théorie)
19 | 2022-05-03 | 13:38 | 14:22 | 0:44 | Documentation | mise à jour du rapport de projet | ajout de la planification initiale, uses cases et scénario, diagramme de flux
20 | 2022-05-03 | 14:22 | 14:45 | 0:23 | Autre | Création du projet sur IceScrum + mise en place des sprints et création des stories
21 | 2022-05-03 | 14:50 | 15:05 | 0:15 | Documentation | mise à jour du rapport de projet | relecture + ajout de paragraphes
22 | 2022-05-03 | 15:25 | 16:45 | 1:20 | Documentation | mise à jour du rapport de projet
23 | 2022-05-03 | 16:45 | 16:50 | 0:05 | Autre | Envoie aux experts et chef de projets la documentation courante (rapport de projet et le journal de travail)
24 | 2022-05-05 | 8:50 | 9:20 | 0:30 | Documentation | intégration des diagrammes de flux, théorie des porte, capture d'écran, schéma du design de l'UI | le design manque le choix de difficulté
25 | 2022-05-05 | 9:20 | 9:23 | 0:03 | Conception | mise à jour du design pour intégrer le niveau de difficulté
26 | 2022-05-05 | 9:23 | 9:35 | 0:12 | Documentation | intégration du schéma du design de l'UI, changement du menu principale, ajout des schémas des puzzle aléatoire et manuel
27 | 2022-05-05 | 9:50 | 11:20 | 1:30 | Documentation | intégration du schéma du design de l'UI, ajout des schémas des puzzle aléatoire et manuel, théorie des portes + changement du schéma des porte logique
28 | 2022-05-05 | 11:20 | 11:50 | 0:30 | Autre | ajout des tâches sur icescrum pour toutes les stories
29 | 2022-05-05 | 11:50 | 12:14 | 0:24 | Conception | création de sprites pour le jeu (porte logiques, câbles, effets)
30 | 2022-05-05 | 15:20 | 15:45 | 0:25 | Autre | ajout d'une stories pour l'ui dans ice scrum, avec des tâches | iceScrum - Eurêka! (cpnv.ch)
31 | 2022-05-05 | 15:45 | 15:55 | 0:10 | Implémentation | création de l'ui du menu démarré sur Unity | création de la structure de dossier, plus de la scène
32 | 2022-05-05 | 16:00 | 16:07 | 0:07 | Autre | installation de packages pour unity 2D | About Sprite Editor ¦ 2D Sprite ¦ 1.0.0 (unity3d.com) https://docs.unity3d.com/Packages/com.unity.2d.pixel-perfect@4.0/manual/index.html
33 | 2022-05-05 | 16:07 | 16:17 | 0:10 | Implémentation | création de l'ui du menu démarré sur Unity | Ajout du titre, boutons, importation des sprites, pour UI et portes logique et liste déroulante
34 | 2022-05-05 | 16:17 | 16:30 | 0:13 | Autre | ajout de tâches sur ice scrum pour l'ui, création de plusieurs tâches pour ajout de scènes, inégration de boutons
35 | 2022-05-05 | 16:31 | 16:39 | 0:08 | Implémentation | Importation des Sprites | important des sprites, pour les portes, UI et fils
36 | 2022-05-05 | 16:39 | 16:45 | 0:06 | Recherches | recherches sur les conventions de nommage sur c# | C# Coding Conventions ¦ Microsoft Docs
37 | 2022-05-05 | 16:46 | 16:51 | 0:05 | Implémentation | création du script main menu, qui gère les boutons, et la liste déroulante du menu démarré
38 | 2022-05-06 | 8:00 | 8:11 | 0:11 | Analyse | modifications des uses cases et scénario, plus changement des prioritée | après analyse, le joueur ne relie pas les portes, les portes et fils sont déjà présent, et le jeu n'afficheras pas le temps passé sur un puzzle à chaque fin de partie | Terminé
39 | 2022-05-06 | 8:11 | 8:20 | 0:09 | Analyse | modification des diagrammes de flux | même cas pour la tâche d'avant, le jeu ne prends plus en compte les scores, j'ai donc enlever le diagramme de flux par raport au scores du projet | Terminé
40 | 2022-05-06 | 8:20 | 9:06 | 0:46 | Documentation | ajout de descriptif aux images sur les uses cases et scénario, diagrammes de flux | les uses cases scénario avais besoin de descriptif, sur ce qu'ils sont, et font. Ajout de descriptif sur le diagramme de flux main, manuel, aléatoire, afin d'expliquer sont utiliter. | Pas terminé, passé sur les diagrammes de flux, après que j'ai vu que le digramme ne prennait pas en compte si le joueur ne choisisait pas toutes les portes logique dans le puzzle manuel
41 | 2022-05-06 | 9:06 | 9:14 | 0:08 | Analyse | modification des diagrammes de flux | pour gérer les cas ou le joueur ne rentre pas correctement le résultat pour le puzzle aléatoire, et qui le joueur ne choisit pas toutes ces portes pour le puzzle manuel | Terminé
42 | 2022-05-06 | 9:14 | 9:18 | 0:04 | Autre | modification du journal de travail pour prendre en compte l'avancement de tâche pas terminée, et ajout du numéro de tâches
43 | 2022-05-06 | 9:18 | 9:35 | 0:17 | Documentation | ajout de descriptif aux images sur les uses cases et scénario, diagrammes de flux et maquettes | changement sur certain descriptif sur les uses case est scénarios Ajout de descriptif sur le diagramme de flux "théorie" et "capture d'écran" | Pas terminé, à cause de la pause de 15 minutes
44 | 2022-05-06 | 9:50 | 10:11 | 0:21 | Documentation | ajout de descriptif aux images sur les diagrammes de flux et maquettes | ajout de descriptif sur le diagramme "main" et ajout de descriptifs aud maquettes | Terminé
45 | 2022-05-06 | 10:11 | 10:25 | 0:14 | Autre | ajout de descriptif aux stories et tâches sur iceScrum |  | Terminé
46 | 2022-05-06 | 10:25 | 10:48 | 0:23 | Aide éxterieur | Aide à Arthur bourgue | Arthur bourgue avais besoin d'aide sur son système DFS, et implémenter ca fonctionnalité de dossier personnel | Terminé
47 | 2022-05-06 | 10:48 | 11:00 | 0:12 | Autre | ajout de descriptifs aux tâches des stories sur icescrum |  | Terminé
48 | 2022-05-06 | 11:00 | 11:54 | 0:54 | Autre | Sprint review avec M. Viret | à changer : journal de travail, certaines tâches ne sont pas beaucoup de description. La storie de création de l'UI sur icescrum est inutile et n'est pas de l'AGILE. Changer les maquettes pour que un téléphone puisse plus facilement y accèder. Améliorer la "beauté" de la documentation, difficile à lire, image au centre | Terminé
49 | 2022-05-06 | 11:54 | 12:13 | 0:19 | Documentation | ajout de descriptions sur certaines tâches qui en manque, ajout de la durée des tâches, changement du format de cellule dans le journal de travail |  | Terminé
50 | 2022-05-06 | 13:30 | 14:11 | 0:41 | Documentation | ajout de légendes, changement, modifications du style, mise en forme |  | Terminé
51 | 2022-05-06 | 14:11 | 14:27 | 0:16 | Aide éxterieur | Aide à Arthur bourgue | Arthur bourgue avais besoin d'aide sur son serveur, qui ne voyais plus de partages | Terminé
52 | 2022-05-06 | 14:27 | 14:47 | 0:20 | Conception | Changement du des maquette, afin que la théorie des portes logique soit plus facile à lire sur téléphone |  | Terminé
53 | 2022-05-06 | 14:47 | 14:58 | 0:11 | Documentation | intégration des nouvelles maquettes dans la documentation, mise en page plus correcte |  | Terminé
54 | 2022-05-09 | 8:02 | 8:15 | 0:13 | Autre | suppression de la storie sur l'UI, intégration des tâches sur les autres stories, création d'une storie Documentation |  | Terminé
55 | 2022-05-09 | 8:25 | 9:35 | 1:10 | Implémentation | création des cartes, facile, moyen, ajout de UI pour résolution de puzzle, adaption des sprites |  | Terminé
56 | 2022-05-09 | 9:50 | 10:17 | 0:27 | Recherches | Recherches sur comment ajouter une fonction zoom sur un scroll view | la carte est difficle de lire en mode difficile, recherches sur anciens projets + internet | Terminé
57 | 2022-05-09 | 10:17 | 10:41 | 0:24 | Implémentation | intégration d'une fonction zoom sur le puzzle | permet plus de visiblité sur les différentes cartes | Terminé
58 | 2022-05-09 | 13:30 | 15:58 | 2:28 | Implémentation | création du système de résolution de puzzle, partie contrôle d'entrée sortie, avec choix de niveau | avec des placeholders au niveaux de portes pour l'instant, création d'un système de global variables, avoir des variables qui se transmettent de scene à scenes | Terminé, le resultat attendu et correcte.
59 | 2022-05-09 | 15:58 | 16:45 | 0:47 | Implémentation | ajout du système de reconnaissances des portes | iceScrum - Eurêka! (cpnv.ch) | Terminé, a adapter les autres cartes
60 | 2022-05-10 | 8:03 | 8:47 | 0:44 | Implémentation | Adaptation des autres cartes pour le nouveau système | ajout de prefabs, pour simplifier les choses | Terminé
61 | 2022-05-10 | 8:47 | 9:01 | 0:14 | Implémentation | Ajout des autres portes logique | ajout du code pour que les autres portes loqiue fonctionne | Terminé
62 | 2022-05-10 | 9:01 | 9:35 | 0:34 | Tests | Tests des implémentation des ports, vérification que les portes réagisse bien par rapport à la table de véritée | plusieur portes ne fonctionne pas comme voulu | Pas terminé
63 | 2022-05-10 | 9:50 | 10:02 | 0:12 | Tests | Tests des implémentation des ports, vérification que les portes réagisse bien par rapport à la table de véritée | correction des portes qui ne fonctionne pas | Terminé
64 | 2022-05-10 | 10:02 | 10:21 | 0:19 | Implémentation | Ajout de couleur rouge, vert pour différiencer sortie et entrée |  | Terminé
65 | 2022-05-10 | 10:21 | 10:35 | 0:14 | Déboggage | Certaines portes ne s'affiche pas correctement |  | Terminé, problèmes avec les paramtères du script GateManager
66 | 2022-05-10 | 10:41 | 10:56 | 0:15 | Implémentation | Création du sytème de vérification du score | renvoie au menu démaré | Terminé
67 | 2022-05-10 | 10:57 | 12:15 | 1:18 | Implémentation | Création du système de puzzle aléatoire | les puzzle sont beaucoup trop facile, une porte AND, seras ajouter à la fin du puzzle difficile et moyen pour complexiquer le puzzle | Terminé
68 | 2022-05-10 | 13:30 | 14:32 | 1:02 | Documentation | Ajout du listing des scripts et dossier dans la documentation |  | Terminé
69 | 2022-05-10 | 14:32 | 15:05 | 0:33 | Déboggage | correction de bug au niveau des préfabs | certain préfab avais écrasé les données auparavant | Terminé
70 | 2022-05-10 | 15:15 | 16:38 | 1:23 | Implémentation | Implémentation de la partie création des puzzles, adaptation de l'UI, changement des portes quand le joueur choisit une porte | les cartes ont du être recréer pour s'adapter au système | Pas terminé
71 | 2022-05-10 | 16:42 | 16:50 | 0:08 | Documentation | push sur github, envoie du mail aux experts et chef de projet, contrôle de la documentations |  | Terminé
72 | 2022-05-12 | 8:50 | 9:10 | 0:20 | Implémentation | Adaptation de l'ui de la création de puzzle pour les téléphones
73 | 2022-05-12 | 9:10 | 9:37 | 0:27 | Implémentation | création du script qui contrôle toutes les portes logiques et passe en mode résolution |  | Pas terminé, sauvegarde de la selection actuelle, il manque juste de charger la sélection sur la scène ou le puzzle sera résolu
74 | 2022-05-12 | 9:51 | 12:14 | 2:23 | Implémentation | création du script qui contrôle toutes les portes logiques et passe en mode résolution | ajout du chargemet de la sélection sur la scène de résolution de puzzle, beaucoup de problèmes lié avec ce que le joueur choissait comme puzzle et ce que la résolution affichais | Terminé
75 | 2022-05-12 | 15:20 | 16:55 | 1:35 | Implémentation | création du sytème de théorie | affiche plusieur boutons avec les portes logiques | Pas terminé, manque l'affichage des portes détaillée,OR, AND, NAND, XOR, XNOR
76 | 2022-05-13 | 8:00 | 8:20 | 0:20 | Implémentation | création du sytème de théorie | Ajout du reste des théories détaillé des portes logique | Terminé
77 | 2022-05-13 | 8:21 | 8:36 | 0:15 | Autre | Ajout des tests d'acceptation sur icescrum | ajout des tests pour toutes les fonctionnalitées | Terminé
78 | 2022-05-13 | 8:36 | 9:00 | 0:24 | Documentation | Ajout des version de windows et unity, plus ajout des descriptions des nouveaux script : GeneratePuzzle, customGateManager, customPuzzle |  | Terminé
79 | 2022-05-13 | 9:00 | 9:18 | 0:18 | Implémentation | ajout du bouton pour quitter le jeu, ajout d'icones pour le jeu |  | Terminé
80 | 2022-05-13 | 9:19 | 9:35 | 0:16 | Documentation | Commentage du code | certain bout de codes ne sont pas bien ou pas commenté | Pas terminé
81 | 2022-05-13 | 9:50 | 10:01 | 0:11 | Documentation | Commentage du code | certain bout de codes ne sont pas bien ou pas commenté | Terminé
82 | 2022-05-13 | 10:01 | 10:20 | 0:19 | Documentation | Ajout des tests d'acceptation éffectué dans le code |  | Terminé
83 | 2022-05-13 | 10:20 | 10:40 | 0:20 | Implémentation | ajout des splash screen et écran d'acceuil |  | Terminé
84 | 2022-05-13 | 10:45 | 11:08 | 0:23 | Documentation | ajout des variables, fonctions, events des scripts dans la documentation |  | Terminé
85 | 2022-05-13 | 11:08 | 11:30 | 0:22 | Autre | Sprint review avec M. Viret | à changer : créer la planification détaillée, ajout de stories par rapport à la documentation | Terminé
86 | 2022-05-13 | 11:30 | 11:55 | 0:25 | Analyse | Création de la planification détaillée |  | pas terminé, création de la semaine 1
87 | 2022-05-13 | 11:55 | 12:14 | 0:19 | Aide éxterieur | Aide à Valentin Zingg | problèmes lié au turn right et turn left, le tank se bloque sur 0 | Terminé, utilisation de la fonction Vector3.SignedAngle
88 | 2022-05-13 | 13:35 | 14:32 | 0:57 | Analyse | Création de la planification détaillée | ajout de la planification détaillée dans | Terminé
89 | 2022-05-13 | 14:32 | 14:48 | 0:16 | Documentation | ajout des stories de documentation sur chaque sprint sur icescrum |  | Terminé
90 | 2022-05-13 | 14:48 | 15:00 | 0:12 | Tests | Tests globale des fonctionnalitée en mode build |  | Terminé
91 | 2022-05-13 | 15:00 | 15:05 | 0:05 | Autre | Envoie aux experts et chef de projets la documentation courante (rapport de projet et le journal de travail) |  | Terminé
92 | 2022-05-16 | 8:00 | 8:20 | 0:20 | Implémentation | Ajout de la fonction prise en photo le puzzle |  | Pas terminé, problème lié avec ScreenCapture.CaptureScreenshot, aucune Image est prise, et aucune erreur est retournée
93 | 2022-05-16 | 8:20 | 9:00 | 0:40 | Recherches | Recherches sur ScreenCapture.CaptureScreenshot, son fonctionnement | sources trouvée https://docs.unity3d.com/ScriptReference/Application-persistentDataPath.html https://vionixstudio.com/2022/02/02/how-to-take-a-screenshot-in-unity/#:~:text=%20How%20to%20take%20a%20screenshot%20in%20Unity,to%20it%20and%20call%20it%20%E2%80%9Cpng_save_script%E2%80%9D.%20More%20 https://forum.unity.com/threads/screenshot-but-from-a-certain-camera.69645/#:~:text=%20%20%201%20Disable%20all%20activated%20cameras,is%20done%2C%20you%20can%20switch%20cameras...%20More%20 https://docs.unity3d.com/ScriptReference/ScreenCapture.CaptureScreenshot.html | Terminé, ajouter une coroutine, check si c'est la fin d'une trame, save in PC with persistentDataPath
94 | 2022-05-16 | 9:00 | 9:27 | 0:27 | Implémentation | Ajout de la fonction prise en photo le puzzle |  | Terminé
95 | 2022-05-16 | 9:27 | 9:35 | 0:08 | Documentation | Ajout des lien, sources utilisé durant le projet |  | Pas terminé
96 | 2022-05-16 | 9:55 | 10:06 | 0:11 | Documentation | Ajout des lien, sources utilisé durant le projet |  | Terminé
97 | 2022-05-16 | 10:06 | 10:45 | 0:39 | Documentation | Ajout des tests d'acceptation pour le système de capture d'écran, ajout des tests dans la documentation, et ajout des version de visual studio |  | Terminé
98 | 2022-05-16 | 10:46 | 11:25 | 0:39 | Tests | Création du test unitaire sur GateManager (gestion de la porte logique, entrée et sortie) |  | Pas terminé
99 | 2022-05-16 | 13:30 | 14:53 | 1:23 | Tests | Création du test unitaire sur GateManager (gestion de la porte logique, entrée et sortie) | ajout de 8 tests, qui controles toute les portes logique avec différent paramètres, pas mal de difficulté avec les références de scripts | Terminé
100 | 2022-05-16 | 14:54 | 15:05 | 0:11 | Autre | Ajout d'une story tests dans iceScrum |  | Terminé
101 | 2022-05-16 | 15:25 | 15:43 | 0:18 | Autre | ajout de releases sur Github |  | Terminé
102 | 2022-05-16 | 15:43 | 16:17 | 0:34 | Aide éxterieur | Aide à bastien | avait besoin d'aide pour implementer sa fonction de retour dans le temps, ne savais pas trop comment sauvegarder ces données, création d'une classe, qui peux être utilisée comme une liste | Terminé
103 | 2022-05-16 | 16:17 | 16:55 | 0:38 | Documentation | ajout du test unitaire dans la documentation |  | Terminé
104 | 2022-05-17 | 8:00 | 8:35 | 0:35 | Documentation | ajout d'entrée dans le glossaire |  | Terminé
105 | 2022-05-17 | 8:35 | 9:05 | 0:30 | Documentation | ajout du reste du test unitaire dans la documentation |  | Terminé
106 | 2022-05-17 | 9:05 | 9:35 | 0:30 | Tests | Tests du jeu de bastien fardel |  | Terminé
107 | 2022-05-17 | 9:55 | 10:09 | 0:14 | Documentation | Ajout des risques techniques, tests et documentation |  | Terminé
108 | 2022-05-17 | 10:09 | 10:35 | 0:26 | Aide éxterieur | Aide à Dylan berney | avais d'aide sur son sysème de WDS, problèmes lié à la GPO | Terminé
109 | 2022-05-17 | 10:35 | 10:59 | 0:24 | Documentation | Mise en page de la documentation |  | Terminé
110 | 2022-05-17 | 10:59 | 11:33 | 0:34 | Documentation | Commentage du code du test unitaire |  | Terminé
111 | 2022-05-17 | 11:33 | 12:06 | 0:33 | Documentation | création du manuelle d'installation |  | Terminé
112 | 2022-05-17 | 12:06 | 12:15 | 0:09 | Documentation | création du manuelle d'utilisation |  | Terminé
113 | 2022-05-17 | 13:30 | 13:55 | 0:25 | Documentation | création du manuelle d'utilisation | prise de capture d'écran | pas terminé, problème lié avec la création de puzzle
114 | 2022-05-17 | 13:30 | 13:55 | 0:25 | Déboggage | Problème de variables non assignée |  | Terminé
115 | 2022-05-17 | 13:55 | 15:01 | 1:06 | Documentation | création du manuelle d'utilisation | insertions des images, avec commentaires et expliquations | Terminé
116 | 2022-05-17 | 15:20 | 16:28 | 1:08 | Autre | ajout de releases sur Github | problèmes lié avec le test unitaire au moment du build, il ne passe pas | Terminé
117 | 2022-05-17 | 16:28 | 16:50 | 0:22 | Implémentation | poffinage de l'ui | l'ui actuel n'est pas forcément très belle, je la redesign | Pas terminé
118 | 2022-05-19 | 8:50 | 9:35 | 0:45 | Implémentation | poffinage de l'ui | l'ui actuel n'est pas forcément très belle, je la redesign | Pas terminé
119 | 2022-05-19 | 9:55 | 11:02 | 1:07 | Implémentation | poffinage de l'ui | l'ui actuel n'est pas forcément très belle, je la redesign | Terminé
120 | 2022-05-19 | 11:03 | 12:00 | 0:57 | Documentation | création du diagramme de classe |  | Pas terminé
121 | 2022-05-19 | 15:20 | 16:50 | 1:30 | Documentation | création du diagramme de classe |  | Pas terminé, manque une classe a documenter
122 | 2022-05-20 | 8:00 | 8:23 | 0:23 | Documentation | Ajout du diagramme de classe, ajout de classe non documentée |  | Terminé
123 | 2022-05-20 | 8:23 | 10:20 | 1:57 | Documentation | Mise à jour de la documentation, ajout de titres, entêtes, pied de pages, changement d'image plus à jour |  | Pas terminé
124 | 2022-05-20 | 10:20 | 11:00 | 0:40 | Autre | Sprint review avec M. Viret | Finilisation de la doc, bug de zoom, zoom à améliorer | Terminé
125 | 2022-05-20 | 11:00 | 11:55 | 0:55 | Documentation | Mise à jour de la documentation, ajout de titres, entêtes, pied de pages, changement d'image plus à jour |  | Pas terminé
126 | 2022-05-20 | 11:55 | 12:15 | 0:20 | Documentation | Création du temps passé (comme la planification détaillée mais pour l'implémentation) |  | Pas terminé
127 | 2022-05-20 | 13:30 | 15:05 | 1:35 | Documentation | Création du temps passé (comme la planification détaillée mais pour l'implémentation) |  | Pas terminé, encore 4 semaines à fiaire, très fastidieux
128 | 2022-05-23 | 8:00 | 8:55 | 0:55 | Documentation | Création du temps passé (comme la planification détaillée mais pour l'implémentation) |  | Terminé
129 | 2022-05-23 | 8:55 | 9:35 | 0:40 | Documentation | Finilasitation de la documentation, ajout du temps passé courant |  | Pas terminé
130 | 2022-05-23 | 9:50 | 10:25 | 0:35 | Documentation | Finilasitation de la documentation, ajout du temps passé courant, commentage |  | Terminé
131 | 2022-05-23 | 10:25 | 11:25 | 1:00 | Tests | création de tests unitaire sur unity | gros soucis lié avec des problèmes, les tests qui fonctionnais la semaine passées ne fonctionne plus aujourd'hui, beaucoup de recherches à faire | Pas terminé
132 | 2022-05-23 | 13:30 | 14:23 | 0:53 | Tests | création de tests unitaire sur unity |  | Terminé
133 | 2022-05-23 | 14:23 | 15:05 | 0:42 | Tests | ajout du test unitaire dans la documentation, ajout des informations du candidat, experts |  | Terminé
134 | 2022-05-23 | 15:25 | 16:50 | 1:25 | Déboggage | Problème de préfabs, hiérarchie perdue |  | Terminé, lors de l'ouverture du projet, il se peux que les préfabs soit cassé
135 | 2022-05-24 | 8:03 | 9:35 | 1:32 | Documentation | ajout de la conclusion, résumé, scripts que j'ai bien aimé faire / et que j'ai voulu montrer |  | Pas terminé
136 | 2022-05-24 | 9:50 | 10:21 | 0:31 | Documentation | ajout de la conclusion, résumé, scripts que j'ai bien aimé faire / et que j'ai voulu montrer |  | Terminé
137 | 2022-05-24 | 10:21 | 10:41 | 0:20 | Documentation | changement des commentaires dans le code | en faisant ///, il est possible de générer automatiquement des commentaires, que visual studio peux reconnaître | Terminé
138 | 2022-05-24 | 10:41 | 11:20 | 0:39 | Documentation | ajout du journal de travail dans la documentation, ajout de noms dans le glossaire |  | Terminé
139 | 2022-05-24 | 11:20 | 12:15 | 0:55 | Documentation | adaptation de la documentation pour impression |  | Pas terminé
140 | 2022-05-24 | 13:30 | 13:47 | 0:17 | Documentation | adaptation de la documentation pour impression |  | Terminé
141 | 2022-05-24 | 13:47 | 14:32 | 0:45 | Documentation | Ajout des conventions de nommage, + impressions des feuilles |  | Terminé
79:34

## Types de Tâche
Type de tâches
Implémentation
Absence
Aide éxterieur
Tests
Autre
Analyse
Documentation
Recherches
Conception
Déboggage