## Semaine 1
Heure | 2022-05-02 | 2022-05-03 | 2022-05-04 | 2022-05-05 | 2022-05-06
8:00 |  | Création des diagrammes de flux (code pour puzzle aléatoire, puzzle manuel, capture d'écran, affichage théorie, affichage scores) + création du projet unity et git |  |  | modifications des uses cases et scénario, plus changement des prioritée modification des diagrammes de flux
8:45 | Création de la planification initiale |  |  |  | ajout de descriptif aux images sur les uses cases et scénario, diagrammes de flux
8:50 |  |  |  | intégration des diagrammes de flux, théorie des porte, capture d'écran, schéma du design de l'UI
9:35 |  |  |  | mise à jour du design pour intégrer le niveau de difficulté intégration du schéma du design de l'UI, changement du menu principale, ajout des schémas des puzzle aléatoire et manuel intégration du schéma du design de l'UI, ajout des schémas des puzzle aléatoire et manuel, théorie des | modification des diagrammes de flux modification du journal de travail pour prendre en compte l'avancement de tâche pas terminée, et ajout du numéro de tâches ajout de descriptif aux images sur les uses cases et scénario, diagrammes de flux et maquettes
9:50 | Installation de unity 2020 | Entretien pour technicien dévloppement |  |  | ajout de descriptif aux images sur les diagrammes de flux et maquettes ajout de descriptif aux stories et tâches sur iceScrum Aide à Arthur bourgue
10:35 |  |  |  |  | ajout de descriptifs aux tâches des stories sur icescrum
10:40 | création des uses case et scénario (Puzzle aléatoire et puzzle manuelle) | Création du design de l'UI (puzzle aléatoire et puzzle manuel) |  |  | Sprint review avec M. Viret
11:25 |  | Recherches sur les normes des porte logiques (IEC) Création du design de l'UI (main, prise de screenshot)
11:30 |  |  |  | ajout des tâches sur icescrum pour toutes les stories création de sprites pour le jeu (porte logiques, câbles, effets)
12:15 |  |  |  |  | ajout de descriptions sur certaines tâches qui en manque, ajout de la durée des tâches, changement du format de cellule dans le journal de travail
13:30 | Création du rapport de projet | Réalisation de l'interface graphique avec la théorie des portesmise à jour du rapport de projet |  |  | ajout de légendes, changement, modifications du style, mise en forme
14:15
14:20 |  | Création du projet sur IceScrum + mise en place des sprints et création des stories + mise à jour du rapport de projet |  |  | Aide à Arthur bourgue Changement du des maquette, afin que la théorie des portes logique soit plus facile à lire sur téléphone intégration des nouvelles maquettes dans la documentation, mise en page plus correcte
15:05 | création des uses case et scénario (Résolution de puzzle, capture d'écran, théorie des porte logiques)
15:20 | Création des diagrammes de flux (code main) | mise à jour du rapport de projet |  | ajout d'une stories pour l'ui dans ice scrum, avec des tâches
16:05 |  |  |  | création de l'ui du menu démarré sur Unity
16:10 |  |  |  | création de l'ui du menu démarré sur Unity ajout de tâches sur ice scrum pour l'ui, création de plusieurs tâches pour ajout de scènes, inégration de boutons
16:55 |  |  |  | recherches sur les conventions de nommage sur c# création du script main menu, qui gère les boutons, et la liste déroulante du menu démarré

## Semaine 2
Heure | 2022-05-09 | 2022-05-10 | 2022-05-11 | 2022-05-12 | 2022-05-13
8:00 | suppression de la storie sur l'UI, intégration des tâches sur les autres stories, création d'une storie Documentation | Adaptation des autres cartes pour le nouveau système |  |  | création du sytème de théorie
8:45 | création des cartes, facile, moyen, ajout de UI pour résolution de puzzle, adaption des sprites |  |  |  | Ajout des tests d'acceptation sur icescrum
8:50 |  | Ajout des autres portes logique |  | Adaptation de l'ui de la création de puzzle pour les téléphones | Ajout des version de windows et unity, plus ajout des descriptions des nouveaux script : GeneratePuzzle, customGateManager, customPuzzle
9:35 |  | Tests des implémentation des ports, vérification que les portes réagisse bien par rapport à la table de véritée |  | création du script qui contrôle toutes les portes logiques et passe en mode résolution | ajout du bouton pour quitter le jeu, ajout d'icones pour le jeu
9:50 | Recherches sur comment ajouter une fonction zoom sur un scroll view | Tests des implémentation des ports, vérification que les portes réagisse bien par rapport à la table de véritée |  | création du script qui contrôle toutes les portes logiques et passe en mode résolution | Commentage du code
10:35 | intégration d'une fonction zoom sur le puzzle | Ajout de couleur rouge, vert pour différiencer sortie et entrée |  |  | Ajout des tests d'acceptation éffectué dans le code + ajout des splash screen et écran d'acceuil
10:40 |  | Certaines portes ne s'affiche pas correctement
11:25 |  | Création du système de puzzle aléatoire + Création du sytème de vérification du score |  |  | ajout des variables, fonctions, events des scripts dans la documentation + Sprint review avec M. Viret
11:30 |  |  |  |  | Création de la planification détaillée
12:15 |  |  |  |  | Aide à Valentin Zingg
13:30 | création du système de résolution de puzzle, partie contrôle d'entrée sortie, avec choix de niveau | Ajout du listing des scripts et dossier dans la documentation |  | création du sytème de théorie | Création de la planification détaillée
14:15 |  |  |  |  | ajout des stories de documentation sur chaque sprint sur icescrum
14:20 |  |  |  |  | Tests globale des fonctionnalitée en mode build
15:05 |  | correction de bug au niveau des préfabs |  |  | Envoie aux experts et chef de projets la documentation courante (rapport de projet et le journal de travail)
15:20 |  | Implémentation de la partie création des puzzles, adaptation de l'UI, changement des portes quand le joueur choisit une porte
16:05
16:10 | ajout du système de reconnaissances des portes
16:55 |  | push sur github, envoie du mail aux experts et chef de projet, contrôle de la documentations

## Semaine 3
Heure | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | 2022-05-20
8:00 | Ajout de la fonction prise en photo le puzzle | ajout d'entrée dans le glossaire |  |  | Ajout du diagramme de classe, ajout de classe non documentée
8:45 | Recherches sur ScreenCapture.CaptureScreenshot, son fonctionnement |  |  |  | Mise à jour de la documentation, ajout de titres, entêtes, pied de pages, changement d'image plus à jour
8:50 |  | ajout du reste du test unitaire dans la documentation |  | poffinage de l'ui
9:35 | Ajout de la fonction prise en photo le puzzle + Ajout des lien, sources utilisé durant le projet | Tests du jeu de bastien fardel
9:50 | Ajout des lien, sources utilisé durant le projet | Ajout des risques techniques, tests et documentation |  | poffinage de l'ui
10:35 | Ajout des tests d'acceptation pour le système de capture d'écran, ajout des tests dans la documentation, et ajout des version de visual studio | Mise en page de la documentation |  |  | Sprint review avec M. Viret
10:40 | Création du test unitaire sur GateManager (gestion de la porte logique, entrée et sortie) | Commentage du code du test unitaire |  |  | Mise à jour de la documentation, ajout de titres, entêtes, pied de pages, changement d'image plus à jour
11:25 |  | création du manuelle d'installation |  | création du diagramme de classe
11:30 |  | création du manuelle d'utilisation
12:15 |  |  |  |  | Création du temps passé (comme la planification détaillée mais pour l'implémentation)
13:30 | Création du test unitaire sur GateManager (gestion de la porte logique, entrée et sortie) | création du manuelle d'utilisation |  | création du diagramme de classe | Création du temps passé (comme la planification détaillée mais pour l'implémentation)
14:15 |  | Problème de variables non assignée
14:20 |  | création du manuelle d'utilisation
15:05
15:20 | ajout de releases sur Github | ajout de releases sur Github
16:05 | Aide à bastien
16:10
16:55 | ajout du test unitaire dans la documentation | poffinage de l'ui

## Semaine 4
Heure | 2022-05-23 | 2022-05-24 | 2022-05-25 | 2022-05-26 | 2022-05-27
8:00 | Création du temps passé (comme la planification détaillée mais pour l'implémentation) | ajout de la conclusion, résumé, scripts que j'ai bien aimé faire / et que j'ai voulu montrer |  |  | Réalisation du système de portes manuelle
8:45
8:50 |  |  |  | Réalisation du système de portes manuelle
9:35 | Finilasitation de la documentation, ajout du temps passé courant
9:50 |  | ajout de la conclusion, résumé, scripts que j'ai bien aimé faire / et que j'ai voulu montrer
10:35
10:40 | création de tests unitaire sur unity | changement des commentaires dans le code
11:25 |  | ajout du journal de travail dans la documentation, ajout de noms dans le glossaire
11:30 |  | adaptation de la documentation pour impression
12:15
13:30 | création de tests unitaire sur unity | adaptation de la documentation pour impression |  | Réalisation du système de portes manuelle | Réalisation du système de portes manuelle
14:15 |  | Ajout des conventions de nommage, + impressions des feuilles
14:20
15:05 | ajout du test unitaire dans la documentation, ajout des informations du candidat, experts
15:20 | Problème de préfabs, hiérarchie perdue
16:05
16:10
16:55

## Semaine 5
Heure | 2022-05-30 | 2022-05-31 | 2022-06-01 | 2022-06-02 | 2022-06-03
8:00 | Mise à jour du rapport de projet | Création des tests unitaire, validation des tests d'acceptation |  |  | Réalisation du système de portes manuelle
8:45
8:50 |  |  |  | Réalisation du système de portes manuelle
9:35
9:50
10:35
10:40
11:25
11:30
12:15
13:30 | Création des tests unitaire, validation des tests d'acceptation | Création des tests unitaire, validation des tests d'acceptation |  | Réalisation du système de portes manuelle | Réalisation du système de portes manuelle
14:15
14:20
15:05
15:20
16:05
16:10
16:55