## Semaine 1
Heure | 2022-05-02 | 2022-05-03 | 2022-05-04 | 2022-05-05 | 2022-05-06
8:00 |  | Création des diagrammes de flux (code pour puzzle aléatoire, puzzle manuel, capture d'écran, affichage théorie, affichage scores) + création du projet unity et git |  |  | modifications des uses cases et scénario, plus changement des prioritée modification des diagrammes de flux
8:45 | Création de la planification initiale |  |  |  | ajout de descriptif aux images sur les uses cases et scénario, diagrammes de flux
8:50 |  |  |  | intégration des diagrammes de flux, théorie des porte, capture d'écran, schéma du design de l'UI
9:35 |  |  |  | mise à jour du design pour intégrer le niveau de difficulté intégration du schéma du design de l'UI, changement du menu principale, ajout des schémas des puzzle aléatoire et manuel intégration du schéma du design de l'UI, ajout des schémas des puzzle aléatoire et manuel, théorie des | modification des diagrammes de flux modification du journal de travail pour prendre en compte l'avancement de tâche pas terminée, et ajout du numéro de tâches ajout de descriptif aux images sur les uses cases et scénario, diagrammes de flux et maquettes
9:50 | Installation de unity 2020 | Entretien pour technicien dévloppement |  |  | ajout de descriptif aux images sur les diagrammes de flux et maquettes ajout de descriptif aux stories et tâches sur iceScrum Aide à Arthur bourgue
10:35 |  |  |  |  | ajout de descriptifs aux tâches des stories sur icescrum
10:40 | création des uses case et scénario (Puzzle aléatoire et puzzle manuelle) | Création du design de l'UI (puzzle aléatoire et puzzle manuel) |  |  | Sprint review avec M. Viret
11:25 |  | Recherches sur les normes des porte logiques (IEC) Création du design de l'UI (main, prise de screenshot)
11:30 |  |  |  | ajout des tâches sur icescrum pour toutes les stories création de sprites pour le jeu (porte logiques, câbles, effets)
12:15 |  |  |  |  | ajout de descriptions sur certaines tâches qui en manque, ajout de la durée des tâches, changement du format de cellule dans le journal de travail
13:30 | Création du rapport de projet | Réalisation de l'interface graphique avec la théorie des portesmise à jour du rapport de projet |  |  | ajout de légendes, changement, modifications du style, mise en forme
14:15
14:20 |  | Création du projet sur IceScrum + mise en place des sprints et création des stories + mise à jour du rapport de projet |  |  | Aide à Arthur bourgue Changement du des maquette, afin que la théorie des portes logique soit plus facile à lire sur téléphone intégration des nouvelles maquettes dans la documentation, mise en page plus correcte
15:05 | création des uses case et scénario (Résolution de puzzle, capture d'écran, théorie des porte logiques)
15:20 | Création des diagrammes de flux (code main) | mise à jour du rapport de projet |  | ajout d'une stories pour l'ui dans ice scrum, avec des tâches
16:05 |  |  |  | création de l'ui du menu démarré sur Unity
16:10 |  |  |  | création de l'ui du menu démarré sur Unity ajout de tâches sur ice scrum pour l'ui, création de plusieurs tâches pour ajout de scènes, inégration de boutons
16:55 |  |  |  | recherches sur les conventions de nommage sur c# création du script main menu, qui gère les boutons, et la liste déroulante du menu démarré

## Semaine test
Heure | 2022-05-09 | 2022-05-10 | 2022-05-11 | 2022-05-12 | 2022-05-13
8:00 | Planification Initiale | Installation de l'environment de travail |  |  | Conception des diagrammes de flux
8:45
8:50 |  | Conception des uses cases scénario |  | Conception des uses cases scénario
9:35
9:50
10:35
10:40
11:25
11:30
12:15
13:30 | Planification Initiale | Conception des uses cases scénario |  | Conception des diagrammes de flux | Conception des diagrammes de flux
14:15
14:20
15:05
15:20
16:05
16:10 | Installation de l'environment de travail
16:55

## Semaine 3
Heure | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | 2022-05-20
8:00 | Réalisation du système de porte aléatoire | Réalisation du système de porte aléatoire |  |  | Réalisation du système de portes manuelle
8:45
8:50 |  |  |  | Réalisation du système de portes manuelle
9:35
9:50
10:35
10:40
11:25
11:30
12:15
13:30 | Réalisation du système de porte aléatoire | Réalisation du système de portes manuelle |  | Réalisation du système de portes manuelle | Réalisation du système de portes manuelle
14:15
14:20
15:05
15:20
16:05
16:10
16:55

## Semaine 4
Heure | 2022-05-23 | 2022-05-24 | 2022-05-25 | 2022-05-26 | 2022-05-27
8:00 | Réalisation du système de capture de puzzle | Réalisation du système de capture de puzzle |  |  | Réalisation du système de portes manuelle
8:45
8:50 |  |  |  | Réalisation du système de portes manuelle
9:35
9:50
10:35
10:40
11:25
11:30
12:15
13:30 | Réalisation du système de capture de puzzle | Mise à jour du rapport de projet |  | Réalisation du système de portes manuelle | Réalisation du système de portes manuelle
14:15
14:20
15:05
15:20
16:05
16:10
16:55

## Semaine 5
Heure | 2022-05-30 | 2022-05-31 | 2022-06-01 | 2022-06-02 | 2022-06-03
8:00 | Mise à jour du rapport de projet | Création des tests unitaire, validation des tests d'acceptation |  |  | Réalisation du système de portes manuelle
8:45
8:50 |  |  |  | Réalisation du système de portes manuelle
9:35
9:50
10:35
10:40
11:25
11:30
12:15
13:30 | Création des tests unitaire, validation des tests d'acceptation | Création des tests unitaire, validation des tests d'acceptation |  | Réalisation du système de portes manuelle | Réalisation du système de portes manuelle
14:15
14:20
15:05
15:20
16:05
16:10
16:55